# MSTS财务系统项目费用与工期预算

项目总预算 120,000 元人民币，建设周期约 2.5 个月（按 11 周排期）。

由技术总监主导开发，结合 AI 工具和兼职人员完成；部署设备由老板按配置清单自行采购。

免费提供3套原创界面设计方案，其中1套支持高度定制，费用已包含在项目总价内。

# 主要费用安排

| 费用项目 | 预算金额 元 | 预计投入与用途 |
| --- | --- | --- |
| 技术统筹与开发交付 | 77,000 | 设计与开发共约11周，含首年保障成本 |
| 兼职后端协作 | 16,000 | 协作1人，累计工作16至20天，安排在第2至8周 |
| 独立测试 | 8,000 | 协作1人，累计工作10至12天，安排在第5至11周 |
| 部署与运维协作 | 3,000 | 协作1人，累计工作2至3天，安排在第8至11周 |
| AI 工具订阅 | 6,000 | 260美元/月，按3个订阅月预算 |
| 测试环境及其他工具 | 2,000 | 测试环境与必要工具开销 |
| 项目风险预留 | 8,000 | 需求细化、返工及临时协作 |
| 合计 | 120,000 | 外部协作人工合计27,000元，已含在总额内 |

业务及会计规则由甲方财务人员配合确认。自项目验收之日起，赠送1年维护、缺陷修复与使用支持，相关成本已计入开发交付费用，首年不另收费。

AI预算按260美元×3个月＝780美元，以内部预算汇率7.5折算约5,850元，取整预留6,000元。

设备费用另计。表中天数指1名协作人员累计工作时间，可分散安排，无需连续驻场；总工期仍为11周。

# 主要时间安排

各阶段并行推进，前4周持续评审和打磨设计，已确认页面先行开发；总工期仍为11周。

| 时间区间 | 时长 | 主要工作与交付 |
| --- | --- | --- |
| 第1至4周 | 4周 | 梳理需求，持续产出和打磨3套原创设计，深化1套定制方案 |
| 第2至4周 | 3周 | 确认财务规则及验收标准，搭建后端、数据库和权限，接通原型 |
| 第4至6周 | 3周 | 完成应收、应付、收付款、银行及跨主体业务主流程 |
| 第7至8周 | 2周 | 完成总账报表、报销、资产、税务联调，开展单船试点 |
| 第9至10周 | 2周 | 完成财务核对、权限测试、月结及恢复演练，修复问题 |
| 第11周 | 1周 | 完成正式部署、培训、资料交接与项目验收 |

硬件节点：第2周提供配置清单，第6至7周设备到位。工期以范围稳定、资料及时提供及财务确认及时为前提。